## Slide 1: 추진 일정
고객 요구사항에 대한 개발/ 테스트와 보안요건 및 변화관리 방안 검토를 마친 후, 6월 중 오픈 하는 일정으로 추진하고자 함
기능 개발
1
6월 1일 ~
이행
일정
테스트 및 수정
3
서비스/권한 요건 검토/확인
2
Open (6월 1주차)
변화관리 검토
및 실행
4
오픈 및 안정화
6
시범 오픈
~ 5월 29일
~ 5월 18일
~ 5월 8일
5월 11일
~ 4월 1일
추진 단계 |  | 주요 내용 | 담당 역할 |  | 
 |  |  | LG 전자 | LG CNS | S&I
 | 기능 개발 | - 인사 정보 연동 개발 (임직원 근무지/프로필 사진 정보 추가/SSO) | - 기능 요건 확인 | - 개발 및 테스트 | - 서버설치, PBX 연동 지원 - 인프라 설정 (방화벽 등)
 |  | - Click-To-Call/SoftPhone/편의 기능 개발 |  |  | 
 | 전화번호 클린징 & 권한설정 | - 임직원 전화번호 재정비 (EP, AD 협업) | - IT, 총무팀 지원 | - 정비된 정보 반영 | 
 |  | - 단계별 서비스를 위한 권한 설정 구현 | - 대상/범위 요건 확인 | - 권한 & 정책 기능 구현 F/U | 
 | 테스트 | - 사용자 테스트 | - 요구사항 개발 완료 확인 | - 테스트 지원 | - 테스트 지원
 |  | - (필요시) 요구사항 수정 개발 |  | - (필요시) 요구사항 수정 개발 | 
 | 변화관리 계획 및 실행 | - 오픈 전 변화관리 방안 계획 | - 변화관리 방안 검토 |  | 
 |  | - 사용자 가이드 및 사용 팁 배포 | - 사용자 가이드 및 사용 팁 검토 | - 사용자 가이드/사용 팁 제공 - 변화관리 동영상 제공 | - 동영상 제작 지원
 | 시범 오픈 | - 일부 부서 오픈 및 테스트 (Click to Call 서비스 시범 오픈) | - 대상/범위 요건 확인 | - 테스트 및 모니터링 | - 모니터링
 | 오픈 및 안정화 | - Click to Call / SoftPhone 서비스 오픈 - 모니터링 및 안정화/ 헬프데스크 지원 |  | - 모니터링 및 안정화 - 헬프데스크 지원 | - 모니터링
1
2
3
4
5
5
6